# 议程10.1

审议中心年度工作计划和预算：

# 国际红树林中心2026年工作计划

提请理事会： - 审议通过《国际红树林中心2026年工作计划》。

说明：

1.依据《成立协定》第六条第二款第（三）项规定，理事会应批准中心年度工作计划。

2.《国际红树林中心2026年工作计划》围绕中心四大目标，结合中心成立初期机构建设和运行需要编制，包括知识共享与合作研究，技术转让、科技合作与培训，教育、信息交流和公众意识机制，能力建设与试点项目，以及中心机构发展等5个方面，共17项具体工作。工作计划同时明确了各项工作预期成果、可验证指标，以及与相关国际环境公约、框架和协议的联系。《国际红树林中心2026年工作计划》经理事会批准后实施。

国际红树林中心2026年工作计划

| 目标 | 具体活动 | 预期成果 | 指标/验证方式 | 与相关国际环境公约、框架和协议的联系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.推动在红树林保护、修复、合理与可持续利用方面的知识共享与合作研究 | 1.1联合伙伴组织相关活动 | 1.1.1联合伙伴在全球环境议程中组织相关活动，包括《湿地公约》常委会会议、《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（UNFCCC COP31）、联合国粮农组织第28届林业委员会（COFO28）、《生物多样性公约》第十七次缔约方大会（CBD COP17）、第六届APEC林业部长级会议、第七届国际红树林、大型底栖动物与管理大会（MMM7）、第五届“湿地城市市长圆桌会议”等； 1.1.2与伙伴联合举办红树林与滨海湿地保护相关的边会与展览等活动，展示中心工作成果，促进全球红树林与湿地保护的知识共享与经验交流。 | 边会/展览数量；参与人数 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）； 4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）。 |
|  | 1.2推广《全球湿地展望2025》（GWO 2025） | 1.2.1提炼《全球湿地展望2025》关键信息，结合各类活动推广，促进应用。 | 报告数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21； 2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2、4.5）； 4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）； 5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）； 6.野生动物迁徙物种保护公约（CMS）：目标2.1。 |
|  | 1.3汇编全球红树林保护与修复最佳实践 | 1.3.1收集并整理全球红树林保护与修复中的成功经验和最佳实践，进行系统性梳理与汇编，提炼可复制和推广的模式，形成最佳实践案例，包括10个红树林保护与修复最佳实践案例与6个CEPA案例； 1.3.2发布并传播《全球红树林保护修复最佳实践案例调研报告》和《全球红树林与湿地教育CEPA国际优秀案例及中心实施路径》，为中心成员国和签署国提供参考。 | 出版物数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21； 2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.1、2.2）、目标4（具体目标4.5）； 4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）； 5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）。 |
|  | 1.4研究红树林生态系统蓝碳交易机制 | 1.4.1分析全球红树林蓝碳交易机制； 1.4.2形成建议报告，《红树林生态系统蓝碳交易机制调研报告》和《红树林生态系统蓝碳交易市场顶层设计报告》，为各国开展蓝碳项目开发与交易机制提供参考。 | 报告数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标20、21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.1、2.2）、目标4（具体目标4.2）； 4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）。 |
|  | 1.5举办国际红树林湿地大讲堂 | 1.5.1定期举办国际红树林湿地大讲堂，邀请在红树林与湿地保护、修复及国际合作领域的国内外知名专家进行授课，并在中心官网发布直播链接与录播资料。 | 大讲堂数量；参与人数 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标20、21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）。 |
| 2.强化红树林保护、修复、合理与可持续利用方面的技术转让、科技合作与培训 | 2.1依托遥感技术监测评估各国及全球红树林保护管理状况 | 2.1.1编制《全球红树林状况报告》； 2.1.2上线全球红树林保护AI监测平台。 | 报告数量/平台数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标20、21； 2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.1、2.2）、目标4（具体目标4.2）； 4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）； 5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）； 6.野生动物迁徙物种保护公约（CMS）：目标2.1。 |
| 3.建立红树林和邻近湿地教育、信息、交流和公众意识机制 | 3.1开展宣传活动 | 3.1.1围绕世界湿地日、保护红树林生态系统国际日等重要节点，联合各国和合作伙伴开展宣传推广活动，共同设计并传播宣传材料，通过中心、各国及合作伙伴的官方网站、电子邮件、社交媒体等渠道形成联动传播，宣传红树林和湿地保护的重要意义，增强公众对红树林和湿地价值的认识。 | 活动数量；参与国家数量；参与人数；新闻稿数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）； 4.野生动物迁徙物种保护公约（CMS）：目标6.1。 |
|  | 3.2运营中心社交媒体账号 | 3.2.1通过官网、社交媒体平台等渠道，及时发布中心活动、成果、国际合作动态及红树林相关内容，开展多渠道互动，提升公众认知度。 | 新闻稿数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标4、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）。 |
|  | 3.3制作宣传材料 | 3.3.1设计、更新和制作用于国际会议、合作交流和公众宣传的传播材料，包括年度报告、宣传册、海报及其他宣传品，展示主要成果，支持中心对外传播工作。 | 传播材料种类和数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标4、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）。 |
| 4.开展并/或加强红树林保护、修复、合理与可持续利用方面的能力建设与试点项目 | 4.1举办红树林保护修复国际研讨班 | 4.1.1举办2026年红树林保护修复国际研讨班，邀请各国官员、科研人员以及合作伙伴组织代表参加，围绕红树林保护修复技术应用与实践经验开展培训和交流，提升各国在红树林保护、修复和可持续管理等方面的能力。 | 国际研讨班数量；参与人数/参与国家数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标2、20、21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标4、13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.1、2.2）、目标4（具体目标4.2、4.5）； 4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）。 |
|  | 4.2研究制定国际红树林中心小额示范项目资助办法 | 4.2.1制定《国际红树林中心小额示范项目资助办法》，为支持成员国开展红树林保护、修复和可持续利用示范项目提供制度基础。 | 文件数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标19、20、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标2（具体目标2.3）、目标4（具体目标4.2、4.7）； 4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）； 5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）。 |
| 5.机构发展 | 5.1筹备并组织中心第一次理事会会议 | 5.1.1组织召开中心第一次理事会会议； 5.1.2支持落实第一次理事会会议决定。 | 参与人数；参会国家数量；草案数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）。 |
|  | 5.2拓展合作伙伴网络 | 5.2.1积极吸纳在红树林和邻近湿地保护、修复、合理与可持续利用或对其产生重大影响的各种机构，包括政府间国际组织、《湿地公约》框架下的区域动议、非政府组织、学术和研究机构、私营企业以及原住民和当地社区，探讨合作机会，签署合作协议； 5.2.2向生物多样性公约（CBD）、联合国气候变化框架公约（UNFCCC）、野生动物迁徙物种保护公约（CMS）等相关国际组织及《湿地公约》区域动议递交观察员申请，参与相关议程与活动。 | 座谈次数；新增观察员数量；中心获得观察员资格的数量；合作协议数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标13、14、15、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）； 4.联合国气候变化框架公约（UNFCCC）； 5.联合国防治荒漠化公约（UNCCD）； 6.野生动物迁徙物种保护公约（CMS）。 |
|  | 5.3设立中心机构架构 | 5.3.1正式设立秘书处； 5.3.2启动科学和技术小组（STG）组建工作并提名成员； 5.3.3启动筹备成立专项基金管理委员会。 | 秘书处工作人员数量；科学和技术小组成员提名数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、19、20、21； 2.可持续发展目标（SDG）：目标17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）。 |
|  | 5.4发展成员国 | 5.4.1积极拓展新成员，邀请意向成员国签署《成立协定》。支持签署国推进国内批准、接受或核准程序，正式成为中心成员国并全面参与理事会决策。 | 新增签署国数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标20、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）。 |
|  | 5.5运维与升级中心官方网站 | 5.5.1持续维护和更新中心官方网站，定期发布中心的新闻、成果、工作进展和多媒体资源，同时优化网站结构与视觉设计，增强用户体验，使其成为信息发布、知识共享和国际交流的平台。 | 新增页面数量；新闻稿数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标21、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标4、17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.2）。 |
|  | 5.6制定设立中心其他办事处的政策与程序文件 | 5.6.1研究其他环境公约组织的办事处模式，起草中心设立其他办事处的政策框架、资格条件与程序。 | 文件数量 | 1.昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架（KMGBF）：目标14、20、22； 2.可持续发展目标（SDG）：目标17； 3.湿地公约（Ramsar）：战略目标4（具体目标4.5）。 |